Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Методические рекомендации по проведению

контрольных мероприятий по вопросу законности, результативности и целенаправленности использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

(утверждены распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.09.2016 № 75

2016 год

Содержание

1. Общие положения …………………………………………………………………………3

2. Этапы проверок…………………………………………………………………………….3

3. Приложение №1 «Форма запроса «Сведения о финансировании мероприятий»…….10

4. Приложение №2 «Нарушения, выявляемые при документальном способе проверки»11

5. Приложение №3 «Основные нарушения, выявляемые при фактическом способе контрольных мероприятий»  ………………………………………………………………..14

6. Приложение №4 «Нарушения, выявляемые при расчетном способе проверки формирования первоначальной стоимости работ»  ……………………………………….15

7. Ведомость пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту…………………………………………………………………………………………………16

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению контрольных мероприятий по вопросу законности, результативности и целенаправленности использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (далее – Рекомендации) разработаны в целях установления единого порядка и методов осуществления контроля.

1.2. Рекомендации предназначены для использования в работе при организации и проведении проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области (поселений) (далее – строительно-монтажные и ремонтные работы).

1.3. Организация и проведение проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные и ремонтные работы, должны осуществляться с учетом требований Стандартов внешнего муниципального финансового контроля, разработанных Контрольно-счетной палатой Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1.4. Объектами проверки являются:

-  главные распорядители средств местного бюджета;

- муниципальные заказчики;

-получатели средств местного бюджета;

- подрядные (субподрядные) организации;

- поставщики товаров.

1.5. Методические рекомендации могут использоваться при организации и проведении контрольных мероприятий по вопросу расходования бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области (поселений).

2. Этапы проверки

2. 1. Подготовительный этап контрольного мероприятия

2.1.1.Получение информации об объекте контрольного мероприятия осуществляется путем анализа нормативных правовых актов, имеющих значение для целей данного контрольного мероприятия, целей и задач деятельности объекта контроля, его организационно-правовой формы, организационной структуры, ведомственной подчиненности, бюджетного финансирования, финансово-экономических показателей, результатов деятельности, учетной политики, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторов, влияющих на работу объекта контроля.

2.1.2. Необходимая информация об объекте контроля может быть получена на основе официальной статистической отчетности, публикуемой в сборниках статистической отчетности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области, результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на данном объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами.

2.1.3. Информация о получении и расходовании бюджетных средств на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ может быть затребована проверяющими у проверяемой организации (учреждения, предприятия). Информация предоставляется согласно формам (таблицам), прилагаемым к запросу. Образец форм (таблиц) приведен в Приложении № 1 и может быть изменен в соответствии с периодом, направлениями расходования средств и условиями софинансирования.

2.1.4. Полученные данные об объекте контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, состава проверяющих Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее – Контрольно-счетная палата), необходимого для выполнения контрольного мероприятия, сроков начала и окончания проведения контрольного мероприятия.

2.1.5. Целями контрольного мероприятия, включающего проверку использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ, могут являться:

- оценка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и муниципальных правовых актов Павлово-Посадского муниципального района при получении, перечислении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

- оценка соблюдения принципа целевого использования бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

- оценка соблюдения принципа эффективного и результативного использования бюджетных средств при направлении и использовании их на строительно-монтажные и ремонтные работы;

- оценка экономической эффективности решений и действий (бездействий) муниципальных заказчиков и (или) должностных лиц при направлении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы.

2.1.6. В соответствии с целями в программу контрольного мероприятия могут включаться следующие вопросы:

- анализ нормативных правовых актов о направлении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

- проверка соблюдения установленного порядка выделения и использования бюджетных средств;

- анализ деятельности главного распорядителя бюджетных средств по направлению и использованию средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на строительно-монтажные и ремонтные работы, анализ исполнения функций главного распорядителя бюджетных средств;

- анализ деятельности заказчика-застройщика по направлению и использованию бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие правоустанавливающих документов, земельного участка, проектно-сметной и разрешительной документации, осуществление функции строительного контроля;

- анализ деятельности подрядных организаций по использованию средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области (поселений) на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, земельного участка, проектно-сметной документации (далее – ПСД), разрешительной документации, соблюдение требований строительных норм и правил, технических регламентов при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, выполнение требований органов строительного надзора;

- проверка соблюдения установленного порядка разработки и утверждения ПСД, в том числе корректировки ПСД;

- изучение и оценка соблюдения установленного порядка выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию;

- проведение анализа документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности, в том числе с целью оценки состояния взаимных расчётов между участниками строительно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

- проверка соблюдения установленного порядка проведения уполномоченными органами процедур закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- проверка соблюдения действующего законодательства при заключении муниципальных контрактов на строительно-монтажные и ремонтные работы в части порядка их размещения и наличия обязательных условий;

- проверка соблюдения действующего законодательства при заключении субподрядных договоров подрядными организациями;

- проверка обоснованности применения индивидуальных индексов удорожания стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ;

- проверка выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ, финансируемых за счёт бюджетных средств;

- выявление случаев оплаты завышенных объёмов работ, по сравнению с фактически выполненными объёмами;

- выявление случаев завышения стоимости выполненных работ, по сравнению с их фактической стоимостью;

- выявление случаев несоответствия выполненных работ ПСД, конкурсной, аукционной документации и т.д.

2.2. Основной этап контрольного мероприятия

Целью основного этапа является проверка эффективности, результативности, законности и целевого расходования средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на строительно-монтажные и ремонтные работы с  соблюдением законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципальных актов при осуществлении хозяйственных и финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением имущества, обязательств, использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Основной этап контрольного мероприятия осуществляется следующими способами:

2.2.1 Документальный способ проверки, проводимый на основе изучения, анализа документов.

2.2.1.1. При проведении проверки муниципальных заказчиков необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- правовая основа направления бюджетных средств на выполнение подрядных (проектных) работ;

-соответствие нормативных правовых актов и нормативных актов, являющихся основанием для выделения и использования средств требованиям нормативных правовых актов, имеющих высшую юридическую силу;

- перечень объектов строительства (реконструкции и капитального ремонта);

-составление ПСД, соблюдение порядка формирования указанного перечня;

- рассмотрение вопроса о соблюдении требований действующего законодательства по размещению муниципального заказа на выполнение подрядных работ;

-наличие свидетельства СРО на выполнение проектных и подрядных работ проектировщиков и подрядчиков;

-наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (акт о выборе земельного участка, решение о предоставлении земельного участка);

-наличие технического паспорта и извлечения из него на конкретный объект;

-наличие положительного заключения государственной экспертизы на ПСД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, включение построенных объектов в реестр муниципальной собственности, своевременное изменение стоимости объектов в результате их реконструкции, модернизации и т.д.;

-постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под строительство, регистрация права собственности на недвижимое имущество;

-обоснованность формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, порядок ее формирования. Особенность формирования цены контрактов для поставщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения;

-наличие актов приемки проектно-изыскательских работ, накладных на приемку проектной продукции (при необходимости), соответствие ПСД заданию на проектирование и требованиям конкурса (аукциона);

-наличие актов приемки КС-2, КС-3, взаиморасчеты с подрядчиками за выполненные работы.

2.2.1.2. Возможные нарушения и недостатки, выявляемые при документальном способе проверки:

-заключение муниципальных контрактов на работы и услуги без проведения аукциона или конкурса;

-заключение муниципальных контрактов на работы и услуги с нарушением объявленных условий аукциона или конкурса;

- заключение контракта с отсутствием существенных условий;

- заключение муниципального контракта без наличия лимитов бюджетных обязательств;

-заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам об изменении условий контрактов, не подлежащих изменению (дополнительные объемы работ, изменение сроков окончания работ);

-несоответствие требований конкурса (аукциона) условиям заключенного муниципального контракта в части формирования начальной (максимальной) цены контракта;

-осуществление деятельности по разработке ПСД, подрядных работ, а также функций заказчиков-застройщиков в отсутствие допусков на выполнение указанных видов работ (услуг), регламентированных действующим законодательством;

- отсутствие согласований ПСД, а также положительного заключения государственной экспертизы, соответствие разработанной ПСД заданию на проектирование, предмету конкурса (аукциона);

-выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешения на строительство, согласованной и утвержденной в установленном порядке ПСД, а также наличия положительного заключения государственной экспертизы;

-выполнение, принятие к учету и оплата строительно-монтажных и ремонтных работ, не предусмотренных ПСД;

- отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете приемки работ при отсутствии документального подтверждения указанных работ (акты КС-2);

- отсутствие претензионной работы за нарушение условий контракта;

-финансирование объектов, не являющихся объектами муниципальной собственности, не переданных в оперативное управление и не учтенных на балансе муниципального заказчика; ассигнования утверждены в разрезе с уставными функциями и задачами муниципального заказчика; несоблюдение периодичности ремонтов;

- отсутствие накопительного учета затрат по объекту для формирования окончательной стоимости для ввода в эксплуатацию, увеличение стоимости реконструкции;

- иные.

2.2.2. Расчетный способ проверки – проверка соблюдения порядка расчета, состава и размера затрат действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Российской Федерации, отраженных в сметной документации, актах приемки КС-2 и справках КС-3.

Основным документом по ценообразованию в строительстве является Методика определения стоимости строительства на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденная и введенная в действие Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 года №15/1.

2.2.2.1. При расчетном способе проверки формирования первоначальной стоимости работ могут быть выявлены следующие нарушения и недостатки:

- применение при определении сметной стоимости работ коэффициента на стесненные условия труда к стоимости прямых затрат, в то время как следует применить к затратам на оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов;

- включение накладных расходов в расчет стоимости работ в размере, превышающем норматив для данного вида работ;

- включение норматива сметной прибыли в расчет стоимости работ в размере, превышающем норматив для данного вида работ (Письмо Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06 (ред. от 08.02.2008, с изм. от 29.04.2011) "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве";

-применение завышенного норматива средств на строительство временных зданий и сооружений;

- включение в сметную стоимость работ, выполняемых в летний период, норматива дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам работ, применяемый для расчета в зимний период;

- включение в расчет стоимости работ затрат на развитие базы подрядчика, учтенных нормами накладных расходов;

- включение в расчет стоимости работ затрат на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенных нормами накладных расходов;

- включение в расчет стоимости работ в разделе «подготовительные работы» затрат на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенных нормами накладных расходов;

- заключение при исполнении муниципальных контрактов соглашений на выполнение дополнительного объема работ с одновременным начислением норматива на непредвиденные работы и затраты;

- включение в расчетах стоимости нормативов затрат на непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные объемы работ;

-отсутствие в расчете стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли;

-задвоенность в расчетах стоимости работ физических объемов путем применения расценок, учитывающих весь комплекс определенного вида работ, с одновременным использованием расценок, учитывающих отдельные виды работ;

-применение в расчетах стоимости работ базисно-индексным методом транспортных расходов на приобретение строительных материалов, в то время как сметной стоимостью материалов в ценах 2001 года указанные затраты уже учтены;

-применение в расчетах стоимости работ в текущих ценах (ресурсный метод) стоимости строительных материалов и оборудования на основании недостоверных прайс-листов поставщиков, цена на которые учитывает не только стоимость материальных ресурсов, но и весь комплекс выполнения строительно-монтажных работ, затраты на доставку строительных материалов и оборудования, а также НДС; отсутствие возврата материалов от разборки;

-иные.

2.2.3. Фактический способ проверки.

В ходе проведения проверки фактически выполненных работ особое внимание уделяется не только расчету стоимости работ, отраженных в актах приемки КС-2, но и достоверности принятых к учету и оплаченных строительно-монтажных работ и капитального ремонта. Соответствие принятых к учету строительно-монтажных работ и капитального ремонта фактически выполненным объемам можно установить в результате проведения осмотра выполненных работ или контрольных обмеров. Контрольные обмеры проводятся выборочно, либо по двум-трем объектам строительства (ремонта), либо по определенным видам работ (установка ПВХ изделий, облицовочные работы, кровля, устройство покрытий пола и т.д.). Перед проведением работ необходимо по актам приемки КС-2 выбрать объемы видов работ, сравнить их с данными ПСД, данными сметных расчетов, являющихся предметом торгов и контракта. Обмеры выполняются в присутствии проверяемой стороны. По результатам проверки составляется акт контрольного осмотра (обмера) по форме, приведенной в Приложении №12 Стандарта муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольных мероприятий». Форма акта может быть изменена в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и др. Полученные результаты сравниваются с данными сметных расчетов, на основании полученных отклонений делаются выводы о нарушениях действующего законодательства, регламентирующего закупки для муниципальных нужд в части соответствия фактически выполненного объема работ предмету торгов и заключенного контракта. Кроме того, полученные результаты сравниваются с данными актов приемки КС-2, на основании полученных отклонений делаются выводы о достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета заказчика в части приемки фактически выполненных и фактически не выполненных объемов работ. На основании полученных отклонений делаются расчеты по определению стоимости фактически не выполненных объемов работ (или стоимости завышенных объемов работ) по форме, приведенной в Приложении №2. В ходе проведения контрольных мероприятий следует обращать внимание на качество выполненных работ, их соответствия как строительным нормам и правилам (ГОСТам), так и соответствию марок, примененных в ходе выполнения работ, материальных ресурсов предмету конкурса и контракта. Особое внимание следует уделить инвентаризации установленного оборудования, монтаж которого учтен сметной документацией, наличие технических и гарантийных паспортов.

Основной целью инвентаризации оборудования является:

- выявление фактического его наличия;

- сопоставление смонтированного оборудования предмету конкурса и контракта, а также сопоставление фактического наличия оборудования с данными актов приемки КС-2 и данными бухгалтерского учета, как в количественном, так и стоимостном выражении.

Кроме того, необходимо проверить, не числится ли в составе затрат незавершенного строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не приступившее к монтажу. По результатам инвентаризации составляются сличительные ведомости, в которых отражаются отклонения данных бухгалтерского учета, инвентарных карточек данным инвентаризационных описей.

2.2.3.1. Возможные нарушения, выявляемые при фактическом способе проверки:

-приемка к учету и оплата фактически не выполненного объема работ;

- завышение стоимости работ в результате неравноценной замены строительных материалов и конструкций (марки ПВХ изделий, керамической плитки для облицовки поверхностей стен и пола, марки сплит-систем и кондиционеров и т.д.), кроме того, монтаж ПВХ изделий должен выполняться в соответствии с ГОСТом;

-завышение стоимости работ путем повторного предъявления к учету и оплате элементов прямых затрат и накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, работа в зимний период). (указанное нарушение можно отнести к категории завышения физических объемов работ);

- завышение стоимости и объемов работ, полученных в результате ошибок в единицах измерения (устройство подоконных досок, монтаж проводов и т.д.);

-завышение объемов работ по ремонту кровли («задвоение» объемов путем применения необоснованных расценок на устройство обрешетки (сплошной или прореженной), устройство утеплителя из пенопласта по перекрытиям, устройство покрытий кровель из профилированных листов и т.д.);

- завышение стоимости и объемов работ по устройству инвентарных лесов (следует учитывать, что применение расценок на устройство подмостей, необходимых для выполнения работ, может быть необоснованно, поскольку сметные нормативы и нормы накладных расходов учитывают применение вспомогательных приспособлений, устройств и подмостей, за исключением особо оговоренных случаев);

-завышение объемов и стоимости работ по благоустройству территорий, как в части применения расценок, так и объемов работ;

-завышение стоимости и объемов работ в части недостачи оборудования, на объектах введенных в эксплуатацию, либо смонтированное оборудование не эксплуатируется; -стоимость оборудования, числящегося на счетах по учету основных средств, ниже, чем его стоимость по актам приемки КС-2 с учетом затрат на его монтаж;

-передача части оборудования другому учреждению (организации).

При проведении контрольных обмеров в качестве вспомогательных материалов могут быть использованы следующие документы:

- исполнительная документация;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты технического обследования реконструируемых зданий и сооружений;

- журналы учета выполненных работ;

- паспорта учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, переданного в монтаж оборудования;

- путевые листы машинистов, подтверждающие работу машин и механизмов и т.д.

2.3. Заключительный этап контрольного мероприятия

По результатам контрольных мероприятий составляется акт контрольного мероприятия, в соответствии со Стандартом проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Приложение № 1

Форма запроса

СВЕДЕНИЯ о финансировании мероприятий

_____________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия) (наименование проверяемой организации)

за _______ годы

тыс. рублей

| №п/п | Наимено вание объекта | Объем финансирования, предусмотренный нормативными актами | выделено | Перечислено исполнителям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Прочие Источ ники |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Прочие Источ ники |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Прочие Источ ники |

СВЕДЕНИЯ о расходовании средств _________________________________________ _________на оплату работ и услуг выполненных при

(наименование проверяемой организации)

реализации мероприятий _______________________________________________________________________за _______ год

(наименование контрольного мероприятия)

тыс. рублей

| №п/п | Наименова ние объекта | выделено | освоено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | Наимено Вание Подрядной организации | договор | В том числе | Принято к оплате работ и услуг |
|  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Прочие источники |  | дата | номер | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Прочие источники |  |

Приложение №2

Нарушения, выявляемые при документальном способе проверки

| №№ п/п | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Нормативные правовые акты, нарушение которых выявлено в ходе проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на работы и услуги без определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (с 01.01.2014) |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на работы и услуги с нарушением объявленных условий аукциона или конкурса. | БК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 3. | Заключение контракта с отсутствием обязательных условий | БК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ГК РФ |
| 4. | Заключение муниципального контракта без наличия ЛБО. | БК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ГК РФ. |
| 5. | Формирование задолженности без наличия ЛБО | БК РФ |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам об изменении условий контрактов, не подлежащих изменению (дополнительные объемы работ, изменение сроков окончания работ и т.д.). | Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ГК РФ. |
| 7. | Не соответствие требований конкурса (аукциона) условиям заключенного муниципального контракта в части определения начальной (максимальной) цены контракта. | БК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ГК РФ, НК РФ. |
| 8. | Осуществление деятельности по разработке ПСД, подрядных работ, а также функций заказчиков-застройщиков в отсутствие допусков на выполнение указанных видов работ (услуг), регламентированных действующим законодательством РФ. | ГК РФ, Градостроительный кодекс РФ. |
| 9. | Отсутствие согласований ПСД, а также положительного заключения государственной экспертизы, соответствие разработанной ПСД заданию на проектирование, предмету конкурса (аукциона). | Градостроительный кодекс РФ. |
| 10. | Выполнение СМР в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешения на строительство, согласованной и утвержденной в установленном порядке ПСД, а также наличия положительного заключения государственной экспертизы. | Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ.#S |
| 11. | Финансирование СМР в отсутствие ПСД и положительного заключения государственной экспертизы. | Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ. #S |
| 12. | Выполнены, приняты к учету и оплачены СМР, не предусмотренные ПСД. | ПСД, утвержденная и согласованная, имеющая положительное заключение экспертизы, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ГК РФ. |
| 13. | В бухгалтерском учете отражена приемка работ при отсутствии документального подтверждения указанных работ (актов КС-2). | Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100. |
| 14. | Отсутствие претензионной работы за нарушение условий контракта. | БК РФ, ГК РФ, муниципальный контракт. |
| 15. | Нарушение ведения реестра муниципальных контрактов в части внесения сведений о контракте, об изменении условий контрактов, о исполнении контракта и т.д. | Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 16. | Финансирование объектов, не являющихся объектами муниципальной собственности, не переданных в оперативное управление и не учтенных на балансе муниципального заказчика | Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Постановление Госкомстата от 11.11.1999 №100. |
| 17. | Расходы не соответствуют Реестру расходных обязательств и Уставу муниципального образования | БК РФ |
| 18. | Ассигнования утверждены в разрезе с уставными функциями и задачами муниципального заказчика | БК РФ |
| 19. | Несоблюдение периодичности ремонтов | ВСН 58-88(р), МДС 13-14.2000 |
| 20. | Отсутствие накопительного учета затрат по объекту для формирования окончательной стоимости для ввода в эксплуатацию, увеличение стоимости реконструкции и т.д. | Федеральный закон «О бухгалтерском учете» |

Приложение №3

Основные нарушения, выявляемые при фактическом способе контрольных мероприятий

| №№ п/п | Нарушения |
| --- | --- |
| 1. | Приемка к учету и оплата фактически не выполненного объема работ |
| 2. | Завышение объемов работ по разработке грунта. Определение завышения объемов указанного вида работ можно определить путем составления ведомости баланса грунтов. |
| 3. | Завышение стоимости работ путем включения работ по отбивке штукатурки с поверхностей стен и потолков, а также с фасадов зданий. Проверка фактического невыполнения работ определяется путем частичного вскрытия конструкций облицовки. |
| 4. | Завышение стоимости работ в результате неравноценной замены строительных материалов и конструкций (марки ПВХ изделий, керамической плитки для облицовки поверхностей стен и пола, марки сплит-систем и кондиционеров и т.д.), кроме того, монтаж ПВХ изделий должен выполняться в соответствии с ГОСТом. |
| 5. | Завышение стоимости работ путем повторного предъявления к учету и оплате элементов прямых затрат и накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, работа в зимний период). Указанное нарушение можно отнести к категории завышения физических объемов работ. |
| 6. | Завышение стоимости и объемов работ, полученных в результате ошибок в единицах измерения (устройство подоконных досок, монтаж проводов и т.д.) |
| 7. | Завышение объемов работ по ремонту кровли («задвоение» объемов путем применения необоснованных расценок на устройство обрешетки (сплошной или прореженной), устройство утеплителя из пенопласта по перекрытиям, устройство покрытий кровель из профилированных листов и т.д.). |
| 8. | Завышение стоимости и объемов работ по устройству инвентарных лесов. Следует учитывать, что применение расценок на устройство подмостей, необходимых для выполнения работ, может быть необоснованно, поскольку сметные нормативы и нормы накладных расходов учитывают применение вспомогательных приспособлений, устройств и подмостей, за исключением особо оговоренных случаев. |
| 9. | Завышение объемов и стоимости работ по благоустройству территорий, как в части применения расценок, так и объемов работ. |
| 10. | Завышение стоимости и объемов работ в части недостачи оборудования, на объектах введенных в эксплуатацию смонтированное оборудование не эксплуатируется |
| 11. | Стоимость оборудования, числящегося на счетах по учету основных средств, ниже, чем его стоимость по актам приемки КС-2 с учетом затрат на его монтаж. |
| 12. | Часть оборудования передана другому учреждению (организации). |
| 13. | Работы по монтажу оборудования считаются законченными только при наличии актов об его индивидуальном опробовании «вхолостую», а в необходимых случаях, установленных техническими требованиями, - и «под нагрузкой». При отсутствии указанных актов стоимость работ по монтажу оборудования может быть удержана. |
| 14. | К завышению стоимости работ относятся стоимость материалов и конструкций, не уложенных в проектное положение. |

Приложение №4

Нарушения, выявляемые при расчетном способе проверки формирования первоначальной стоимости работ

| №№ п/п | Основные нарушения | Нормативно-правовые акты, нарушение которых допущено |
| --- | --- | --- |
| 1. | При определении сметной стоимости работ коэффициент на стесненные условия труда применен к стоимости прямых затрат, в то время как следует применить к затратам на оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов. | Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), приложения №№1,3. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06 «О порядке применения приложения №1» МДС 81-35.2004. Приложение №3 Указаний по применению ФЕР (МДС 81-38.2004) |
| 2. | В расчет стоимости работ включены накладные расходы в размере, превышающем норматив для данного вида работ. | Методические указания по определению величины накладных расходов (МДС 81-33.2004), письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 17.05.2004 №АП-2725/06. |
| 3. | В расчет стоимости работ включен норматив сметной прибыли в размере, превышающем норматив для данного вида работ. | Методические указания по определению величины сметной прибыли (МДС 81-25.2001), письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06. |
| 4. | Применен завышенный норматив средств на строительство временных зданий и сооружений | Сборник сметных норм на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001. |
| 5. | В сметную стоимость работ, выполняемых в летний период, включен норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам работ, применяемый для расчета в зимний период. | Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время ГСН81-05-02-2007 |
| 9. | В расчет стоимости работ включены затраты на развитие базы подрядчика, учтенные нормами накладных расходов. | Приложение №6 «перечень статей накладных расходов» Методических указаний по определению величины накладных расходов МДС 81-33.2004. |
| 10. | В расчет стоимости работ включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов. | Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям приложения №7 к Методическим рекомендациям по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), ГСН 81-05-91-2007, приложение №6 «перечень статей накладных расходов» Методических указаний по определению величины накладных расходов МДС 81-33.2004. |
| 11. | В расчет стоимости работ в разделе ССР «подготовительные работы» включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов. | Перечень работ и затрат, относящихся к титульных временным зданиям и сооружениям приложения №7 к Методическим рекомендациям по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), ГСН 81-05-91-2007, приложение №6 «перечень статей накладных расходов» Методических указаний по определению величины накладных расходов МДС 81-33.2004. |
| 12. | При исполнении государственных (муниципальных) контрактов заключаются соглашения на выполнение дополнительного объема работ с одновременным начислением норматива на непредвиденные работы и затраты. | Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |
| 13. | В расчетах стоимости включен норматив затрат на непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные объемы работ. | Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |
| 14. | В расчете стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, не учтены понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли. | Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 №НЗ-6292/10. |
| 15. | В расчетах стоимости работ дважды учитываются физические объемы путем применения расценок, учитывающих весь комплекс определенного вида работ, с одновременным использованием расценок, учитывающих отдельные виды работ. | Технические части сборников ТЕР (ФЕР), состав работ и затрат ТЕР. |
| 16 | В расчетах стоимости работ завышены расценки на зарплату, эксплуатацию машин и зарплату машиниста | Технические части сборников ТЕР (ФЕР), состав работ и затрат ТЕР. |
| 16. | Применение в расчетах стоимости работ базисно-индексным методом транспортных расходов на приобретение строительных материалов, в то время как сметной стоимостью материалов в ценах 2001 года указанные затраты уже учтены. | Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |
| 17. | Применение в расчетах стоимости работ в текущих ценах (ресурсный метод) стоимости строительных материалов и оборудования на основании недостоверных прайс-листов поставщиков, цена на которые учитывает не только стоимость материальных ресурсов, но и весь комплекс выполнения строительно-монтажных работ, затраты на доставку строительных материалов и оборудования, а также НДС. | Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |
| 18. | Отсутствие возврата материалов от разборки | Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). |

Приложение №5

ВЕДОМОСТЬ

пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту _________________________________________________

(наименование объекта)

(контракт от ____________ №_______________, подрядчик_________________________________)

| №п/п | Наименование Объектов И работ | Ед. изм. | Оплачено, предъявлено к оплате | Установлено контрольным обмером | Выявлено завышений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | цена | сумма | Кол-во | цена | сумма |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |